## Hoja1
COMISIÓN DE COCINA
COMISION DE EVENTOS
COMISIÓN DE GUIAS
COMISIÓN DE LA VOZ
COMISIÓN DE LOGÍSTICA
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN
COMISIÓN DE SEGURIDAD
COMISIÓN DE TIEMPOS
ARTÍCULOS DE LOGISTICA | STOCK ACTUAL | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN DE REVISIÓN | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
AGUA PARA SENDERISTAS CAPACIDAD 5 LITROS | 157 | 200 | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Presupuesto real recibido 28 ago: 54,45€ por 50 garrafas (Distribuciones Pascual) - cubre el faltante de 43/90 redondeado a 50. Falta enviarlo a Administracion; revisar vigencia (presupuesto emitido 26 ago).
ALQUILER DE AUTOBUS 55 PLAZAS | 0 | 1 | ALQUILADO | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Presupuesto real confirmado 28 ago: 1.190€ IVA incl. (Autocares Azahar, Lorena Castillo, 964539073/626190593). Plazo original vencio 27 ago - reconfirmar vigencia antes de enviarlo a Administracion.
BANDERA DE ESPAÑA PARA CAMISA | 0 | 80 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BOLSAS DE PROVISIONES YA HECHAS | 30 | 90 | PROPIEDAD | LOGISTICA Y (EQUIPO SERVIDORES) | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Bolsas vacias: Amazon 10,99€/100u, link B0CQ2CWX1Y - falta enviarlo a Administracion. Hacen falta 90 en total, ya hay algunas en stock (no es una discrepancia real de reto).
CAMIÓN CAJA ABIERTA | 0 | 1 | ALQUILADO | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Presupuesto real recibido 28 ago: 667,01€ (Fandos Rent, IVECO Daily, deposito 300€) - valido 10 dias desde 25 ago, revisar vigencia. Falta enviarlo a Administracion.
CAMIÓN CAJA CERRADA | 0 | 1 | ALQUILADO (VALORAR OPCIONES CON MATEO Y JEFFERSON) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CAMISETAS RUGE | 24 | 60 | LO TRAE COSTA RICA | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CAÑAS PARA ANTORCHAS | 20 | 30 | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONADO | Coordinado con contacto de Jonathan (via Marco Guanuchi), ~23-24€, retiro domingo.
CINTA REFLECTANTE NOCTURNA PLATEADA | 0 | 2 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Amazon 11,99€/rollo 5cmx10m, link B0BHQDDXJ7 - ⚠ el producto del link es amarilla fluorescente, no plateada, confirmar con Mariano si sirve igual.
ETIQUETAS DE MOCHILAS | 0 | 50 | LO TRAE COSTA RICA | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ETIQUETAS DE MOCHILAS PARA SERVIDORES (DIFERENTES COMISIONES) | 0 | 50 | LO TRAE COSTA RICA | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
FIGURAS PARA PREMIOS | 0 | 7 | COMPRAR (VALORAR LA OPCIÓN ANTERIOR CON RICHARD) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Presupuesto real por 7 unidades recibido 28 ago: 91€ (13€/figura, Marco Guanuchi, impresion 3D) - falta enviarlo a Administracion.
FUEGO PIROTECNICOS CON BATERIA EN FRIO | 0 | 2 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
FURGONETA GRANDE | 0 | 1 | ALQUILADO (VALORAR OPCION CON JEFFERSON) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Julio confirma con Jefferson si puede prestar furgoneta y camion juntos - Mateo (dueno de otro camion posible) tiene el suyo con roturas frecuentes.
GORRA RUGE | 23 | 60 | LO TRAE COSTA RICA | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PARCHE RUGE | 0 | 60 | LO TRAE COSTA RICA | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PASTILLAS PARA ENCENDER FOGATA | 0 | 1 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PEGATINA DE RUGE CON NOMBRE Y TALLA DEL SENDERISTA | 0 | 100 | MANDARLO HACER (LEVIS), O BUSCAR OTRO | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PLATOS PARA CENA DEL REY CON LOGO DE RUGE | 48 | 52 | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONADO | David ya consiguio y grabo los platos que faltaban con "RUGE" (28 ago) - falta solo que envien la factura.
RADIOS DE COMUNICACIÓN GRAN ALCANCE VHF | 0 | 15 | ALQUILADO | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Marco espera que Juliana le pase el contacto de la empresa (28 ago) - las radios alquiladas el reto anterior no sirvieron en montana.
ROTULO LUMINOSO INFERIOR ESPAÑA (LLEGADA A CENA DEL REY) | 0 | 1 | MANDARLO HACER (LEVIS), O BUSCAR OTRO | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Presupuesto real recibido 28 ago: 383,57€ total, 50% al aprobar + 50% en la entrega (VIS Publicidad) - falta enviarlo a Administracion.
TELEFONO SATELITAL | 0 | 2 | ALQUILADO | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Misma empresa que las radios VHF - Marco espera que Juliana le pase el contacto (28 ago). Ya aparece en el inventario oficial (resuelve la duda anterior de si faltaba cargarlo).
TRANSPORTE PASTORAL | 0 | 1 | PRESTADO ( ALGUN SERVIDOR ) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | LOGÍSTICA | GESTIONANDO
ARTÍCULOS DE PROVISIONES CONTENIDO LOGÍSTICA | CANTIDAD | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN QUE GESTIONA | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
ATÚN | 32 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 58 de 90 (hay 32) - comprar 15 packs de 4u (60u) x 1,99€ = 29,85€. Cruzado 28 ago contra este inventario, falta enviar a Administracion. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
BARRAS ENERGETICAS DE FRUTOS SECOS | 42 | 180 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 138 de 180 (hay 42, ojo: el reto real es 180 no 90) - comprar 23 cajas de 6 paq (138u) x 1,65€ = 37,95€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
BOLSA PLASTICA NEGRA PARA EMPACAR | 34 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CARAMELOS SURTIDOS | PAQUETES 2 | 5 PAQUETES | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | ⚠ No se pudo cruzar con certeza contra "CARAMELO BLANCO" del listado de compra (unidad distinta, "bolsa 45 und") - confirmar con Marco Jurado si es el mismo item.
COLA CAO | 24 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 66 sobres de 90 (hay 24) - comprar 2 cajas de 50 sobres (100u) x 19,99€ = 39,98€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
FIDEOS RINTIN INSTANTANEOS SABOR CHICKENG/BEEF | 58 | 180 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 122 de 180 (hay 58, ojo: reto real es 180) - comprar 25 packs de 5 (125u) x 1,99€ = 49,75€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
GALLENAS DE DULCE CON CHOCOLATE BLANCO/HACENDADO | 0 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 90 de 90 (stock 0) - comprar 15 cajas de 6 paq (90u) x 1,30€ = 19,50€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
GALLETAS DIGESTIVAS MANZANA Y AVENA | 6 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 84 de 90 (hay 6) - comprar 11 cajas de 8 paq (88u) x 1,65€ = 18,15€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
MINIS CEREAL RELLENO DE LECHE /HACENDADO | 20 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 70 de 90 (hay 20) - comprar 9 cajas de 8 paq (72u) x 1,95€ = 17,55€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
PEGATINA CON NOMBRE PROVISIONES MEDIDAS 20 X 13CM | 26 | 90 | MANDARLO HACER (MARCOS CHIRIGUAYA) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Presupuesto de Julio, el mas barato cotizado: ~31,90€/100 unidades - falta enviarlo a Administracion.
SNICKERS | 7 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 83 de 90 (hay 7) - comprar 17 bolsas de 5u (85u) x 4,25€ = 72,25€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
TANG BEBIDA INSTANTÁNEA | 10 | 90 | COMPRAR | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 80 de 90 (hay 10) - comprar 3 cajas de 30u (90u) x 0,79€/u = 71,10€. (Listado de compra de contenido de bolsas, cruzado 28 ago 2026 contra este inventario - total estimado ~356€ sin contar Caramelos Surtidos, sin resolver. Falta enviarlo a Administracion.)
ARTÍCULOS DE LOGISTICA Y EVENTOS | STOCK ACTUAL | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN DE REVISIÓN | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
ADAPTADOR DE GRIFO | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
ALARGADOR ELECTRICO PARA LETRERO RUGE ILUMINADO | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | LOGÍSTICA | GESTIONANDO | A confirmar con Marcos Chiriguaya - reasignado de Julio a Eventos (comision de revision oficial).
ALTAVOCES | 0 | 2 | PRESTADO (MARCOS CHIRIGUAYA Y MARIANO B.) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | LOGÍSTICA | GESTIONANDO
ANTORCHAS DE LED SOLARES | 24 | 30 | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Faltan 6 de 30 (hay 24) - Amazon 23,99€ pack de 6, link B0DS2GM9QR, cupon 15% disponible. Falta enviarlo a Administracion.
ARENA PARA BORDE PISCINA SACOS DE 25 KILOS | 38 | 38 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONADO | OK
ARENA PARA MEZCLA DE LODO SACOS DE 25 KILOS | 0 | 30 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BANDERAS DE ESPAÑA | 2 | 2 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONANDO
BANDERAS DE TRIBU | 5 | 5 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONANDO | Stock 5 = Reto 5 (parece completo) - pendiente que Mariano lo confirme explicitamente antes de marcar Gestionado (no se infiere solo).
BATERIA MARCA BOSH | 1 | 1 CARGADA AL 100% | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONANDO
BIDON DE AGUA CAPACIDAD 1.000 LITROS | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
BOLSAS DE BASURA NEGRAS CAPACIDAD 100 LITROS | 0 | 50 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Comision de revision oficial es Logistica y Eventos - segun la regla de Marco Jurado, Eventos (Mauricio/Cristian) gestiona/ejecuta, reasignado de Julio a Eventos.
BOLSAS DE BASURA NEGRAS CAPACIDAD 50 LITROS | 0 | 50 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Comision de revision oficial es Logistica y Eventos - segun la regla de Marco Jurado, Eventos (Mauricio/Cristian) gestiona/ejecuta, reasignado de Julio a Eventos.
CABLES DE CONEXIÓN DE BATERIA A CRUZ | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CAJAS DE MADERA PARA RECIBIR PROVISIONES Y AGUA(OFRENDA) | 3 | 2 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CAPAZOS NEGROS | 2 | 5 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONANDO
CONECTOR RAPIDO DE GRIFO | 2 | 2 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CONEXIÓN PARA ADAPTADOR IBC CON GRIFO PARA BIDON | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CRUZ DE MADERA CON ILUMINACION LED | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CUERDAS ELASTICAS PARA LA PISCINA NEGRAS DE 20 METROS | 2 | 4 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONADO | OK
ESTACAS | 0 | 6 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ESTRUCTURA DE SUJECCION DE ROTULOS (METAL O MADERA DESMONTABLE) | 0 | 1 | VALORAR LA OPCION DE QUE HAGA NESTOR (CREATIVO) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
FOCOS RECTANGULARES DE LED (CARTEL DE BIENVENIDA) | 4 | 4 | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONADO | OK
LEÑA PARA FOGATA | SACOS 4 | 4/ SACOS | PROPIEDAD / GESTIONAR (SEÑOR DEL PUEBLO) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
LONA DE BIENVENIDOS PARA RECIBIR VISITA Y STAND | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
LONA VERTICAL DE RUGE (LLEGADA A XODOS PIEDRA ) | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
LONAS AZULES LAS MAS GRANDES | 2 | 2 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
LONAS ROJAS | 2 | 0 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
LONAS VERDES QUE VAN A SUELO DEBAJO DE LA PRINCIPAL | 2 | 2 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
MANGUERA VERDE | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
MANTAS TERMICAS | 60 | 60 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
MANTEL NEGRO PARA TAPAR MESA DE CAMISETAS | 0 | 1 | PRESTADO (IGLESIA IMPACT VALENCIA) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Pedir a la iglesia via administracion (Juliana) - todavia sin confirmar que ya lo tengan en mano.
MESA PORTATIL PARA CAMISETAS | 0 | 1/LOCAL MULTIUSOS | PRESTADO( ESTAN EN EL LOCAL MULTIUSOS XODOS) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | LOGÍSTICA | GESTIONANDO
PAJA EN FARDO GRANDE | 0 | 1 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PALA GRANDE | 1 | 2 | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PLASTICOS NEGROS GRANDES | 0 | 2/ DE 10 X 10 METROS | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONANDO
PRECINTO TRANSPARENTE | 0 | 3 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ROTULO LUMINOSO SUPERIOR RUGE (LLEGADA A CENA DEL REY) | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
TERMOS DE ALUMINIO PARA LIQUIDOS CALIENTES | 9 | 8 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
TIERRA ORGANICA SACOS GRANDES | 0 | 30 | COMPRAR (VALORAR LA OPCION DE BUSCAR ) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
TRONCOS DE 15 KILOS Y DE 120 CM DE LARGO COMO MÍNIMO | 0 | 50 | ALQUILADO (HOMBRE DEL PUEBLO) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | Marco Jurado ya le paso el contacto a Julio, que ya esta gestionando (28 ago).
CUERDA BLANCA DE CARGA DE 2O METROS (COLGAR LONA EN PIEDRA XODOS) | 1 | 2 | PROPIEDAD (FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
ARTÍCULOS DE LOGISTICA Y GUÍAS | STOCK ACTUAL | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN DE REVISIÓN | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
BOLSAS ZIPLOT PARA REQUISAS Y CAL 30 X 40CM | 0 | 200 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BUTANO PORTABLE PARA COCINAS DE SENDERISTAS | 6 | 6 LLENOS | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y GUIAS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CAJAS ORGANIZADORAS 1er REQUISA MEDIDAS DE 55CM | 3 | 5 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CAJAS ORGANIZADORAS 2da REQUISA MEDIDAS DE 90CM | 0 | 3 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CAL NATURAL | 0 | 3 SACOS | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
COCINAS PORTATILES DE GAS | 10 | 7 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y GUIAS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
PALAS PEQUEÑAS PARA TRIBUS | 10 | 6 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y GUIAS | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
RADIOS DE COMUNICACIÓN DE IGLESIA | 0 | 10 | PRESTADO (IGLESIA IMPACT VALENCIA) | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ARTÍCULOS DE LOGISTICA Y SEGURIDAD | STOCK ACTUAL | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN DE REVISIÓN | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
CUERDAS PARA SEGURIDAD DE 20 METROS | 0 | 4 | PRESTADO (NESTOR) | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | LOGÍSTICA | GESTIONANDO
ESTUCHE DE INSULINA | 1 | 1 | PRESTADO (MARCO GUANUCHI) | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | LOGÍSTICA | GESTIONANDO
GUANTES DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD Y EVENTOS | 0 | 10 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
KIT PRIMEROS AUXILIOS | 1 | 1 | PROPIEDAD | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
MACHETE | 1 | 2 | PROPIEDAD (FALTA CANTIDAD) | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONANDO
TAMBOR Y PALOS | 0 | 1 | COMPRAR | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
TENSIOMETRO | 0 | 1 | PRESTADO (CARLOS PRADO) | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | GESTIONADO |  | GESTIONADO | OK
MENAJE DE COCINA | CANTIDAD | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN QUE GESTIONA | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
AFILADOR DE CUCHILLOS | 0 | 1 | PRESTADO (MARCOS CHIRIGUAYA) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BALLETAS DE COCINA PAQUETES DE 3 UNIDADES | 0 | 2 PAQUETES | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BANDEJAS PARA SERVIR | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BOLS METÁLICO DE COCINA GRANDE | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BUTANOS | 0 | 4 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CUBO PARA FREGAR | 0 | 2 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CUCHARA DE MADERA | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CUCHARAS DE PLASTICO DE 100 UNIDADES | 100 | 100 UNIDADES | PROPIEDAD 200 en almacén | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO | OK
CUCHARÓN CAZO GRANDE PARA SERVIR LIQUIDO | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CUCHARÓN GRANDE DE REPARTICIÓN | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CUCHILLOS DE CORTE | 0 | 3 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
DELANTALES DE COCINA | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ESCOBAS PARA BARRER | 0 | 2 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ESPUMADERA GRANDE | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ESTROPAJO DE METAL | 0 | 2 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ESTROPAJO PARA LAVAR PLATOS | 0 | 2 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
FREGASUELOS | 0 | 1 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
HORNILLO DE GAS DIAMETRO PARA OLLA DE 10O LITROS | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
HORNILLOS DE GAS DIAMETRO PARA OLLA DE 5O LITROS | 0 | 3 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
JARRAS CAPACIDAD 2 LITROS | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
LABAVAJILLAS DE PLATOS | 0 | 1 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
LEJIA NORMAL LIQUIDA | 0 | 1 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
MICRO ONDAS | 0 | 2 | 1 PRESTADO POR MARCOS J. Y BUSCAR OTRO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
MOCHOS PARA FREGAR | 0 | 2 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
NEVERAS AZULES PARA ALIMENTOS | 5 | 8 | PROPIEDAD | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
OLLA ARROSERA CAPACIDAD 15 LITROS | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
OLLA PARA COCINAR CAPACIDAD 100 LITROS | 0 | 1 | PRESTADO (MARCOS JURADO) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
OLLA PARA COCINAR CAPACIDAD 50 LITROS | 0 | 3 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PAPEL ALUMINIO | PAQUETES 2 | 2 PAQUETES | PROPIEDAD | COCINA | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
PAPEL DE COCINA EN ROLLO | 0 | 1 ROLLO | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PELADOR DE PATATAS | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PLATOS DE CARTON DE 6 UNIDADES | 42 | 70 UNIDADES | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
RALLADOR DE ALIMENTOS | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
RECOGEDOR DE BASURA | 0 | 1 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
SARTEN NORMAL GRANDE PARA FREIR | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
SARTEN WOOK GRANDE | 0 | 1 | PRESTADO (MARCOS CHIRIGUAYA) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
SERVILLETAS PAQUETES | PAQUETES 4 | 4 PAQUETES | PROPIEDAD | COCINA | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
TABLA DE PICAR ALIMENTOS | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
TENEDORES DE PLASTICO DE 100 UNIDADES | PAQUETES 1 | 100 UNIDADES | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
TIJERA DE COCINA | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
VASOS DE CARTON PARA CAFÉ DE 50 UNIDADES | PAQUETES 2 | 150 UNIDADES | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
VASOS PLASTICOS PARA BEBIDA DE 100 UNIDADES | PAQUETES 2 | 200 UNIDADES | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | COCINA | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONANDO
ARTÍCULOS PARA BARBACOA | CANTIDAD | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN QUE GESTIONA | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
ALARGADOR ELÉCTRICO | 0 | 1 | PRESTADO (IGLESIA IMPACT VALENCIA) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | LOGISTÍCA | GESTIONADO | Ya prestado por Iglesia Impact Valencia - solo falta probar que funcione (el amarillo grande puede estar roto).
ATIZADOR PARA MOVER EL CARBÓN | 0 | 1 | CONSTRUCCIÓN A CARGO DE MARCOS CHIRIGUAYA | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | COCINA | GESTIONANDO
BANDEJA INFERIOR DE PARILLA | 1 | 1 | PROPIEDAD | COCINA | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
BROCHA DE SILICONA PARA APLICAR SALSA BARBACOA AL POLLO | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CARBÓN BOLSAS DE 5 KILOS | 1 | 12 BOLSAS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CARETILLA PARA ENCENDER EL CARBON | 1 | 1 | PROPIEDAD | COCINA | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CEPILLO METALICO PARA LIMPIAR PARILLA | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
FOCO REFLECTOR DE PIE | 0 | 1 | PRESTADO (IGLESIA IMPACT VALENCIA) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
GUANTES DE BARBACOA | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
MECHEROS | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | COCINA | GESTIONANDO
PALA METALICA NORMAL PARA COGER EL CARBON | 0 | 1 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | LOGÍSTICA | GESTIONANDO | ⚠ Contradiccion sin resolver: el inventario oficial dice comision de revision COCINA, pero se asigno a Logistica en la llamada del 24 ago - confirmar con Marco Jurado. Compra via cuenta de Amazon especifica de Ruge (no la personal de Julio), pedir factura.
PARRILLA METALICA PARA ASAR GRANDE | 1 | 1 | PROPIEDAD | COCINA | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
PASTILLAS PARA ENCENDER FUEGO | 0 | 1 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PINZAS GRANDES PARA ASAR | 0 | 2 | CONTEMPLAR COMPRA O PRESTADO | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ALIMENTACIÓN PARA EL RETO | CANTIDAD | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN QUE GESTIONA | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
ACEITE GIRASOL 5 LITROS | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ACHOTE PASTA | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ACUARIUS DE 2 LITROS (PASTORES) | 0 | 4 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
AJINO MOTO | 0 | 1 BOLSA | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
AJO ACEITE EN BOTE PARA UNTAR DE 800 ML. | 0 | 4 BOTES | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
AJO EN POLVO | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
AJO NATURAL EN MALLAS | 0 | 1 KILO | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ALUBIAS NEGRAS DE BOTE | 0 | 4 BOTES | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
APIO | 0 | 2 FAJOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ARROZ LARGO | 0 | 5 BOLSAS DE 1 KILO | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
AZUCAR BLANCA BOLSAS DE 1 KILO | 0 | 3 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BEBIDA COCA COLA MEDIO LITRO | 0 | 90 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
BEBIDA ISOTÓNICA COLOR AZUL | 0 | 90 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CAFÉ SOLUBLE BOTE | 1 | 2 | PROPIEDAD ( FALTA CANTIDAD) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CAJAS DE AZUCAR INDIVIDUALES | 2 CAJAS | 2 CAJAS | PROPIEDAD | COCINA | ALMACEN RUGE | REVISIÓN | GESTIONADO | OK
CARNE CHULETA DE TERNERA SIN HUESO DE 250 GRAMOS | 0 | 90 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CARNE PICADA MIXTA PARA SPAGUETIS | 0 | 2 KILOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CEBOLLA BLANCA | 0 | 2 KILOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CEBOLLA ROJA | 0 | 2 KILOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CHULETA DE AGUJA DE CERDO | 0 | 10 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
CILANTRO | 0 | 2 FAJOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
COCA COLAS DE 2 LITROS ( PASTORES ) | 0 | 4 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
COMIDO EN BOTE | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
HUEVOS CUBETAS DE 12 | 0 | 3 CUBETAS DE 12 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
LECHE ENTERA DE 1 LITRO | 0 | 3 LITROS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
LIMÓN | 0 | 2 KILOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
LONGANIZAS | 0 | 180 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
MAÍZ DULCE ( UNA MAZORCA VA PARTIDO POR LA MITAD) | 0 | 45 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
MORCILLAS | 0 | 100 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
OREGANO EN BOTE | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PAN DE BARRA | 0 | 50 BARRAS DE PAN | COMPRAR ( SEÑOR DEL PUEBLO) | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PATATAS GRANDES DE 200 GRAMOS |  | 90 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PEREGIL EN BOTE | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PIMIENTA NEGRA | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PIMIENTO VERDE | 0 | 1 KILO | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PIMIENTON ROJO DULCE EN BOTE | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PLATANO DE FREIR (MADURO) | 0 | 8 PLATANOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
POLLO CUARTOS TRASEROS | 0 | 90 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
POLLO ENTEROS COMIDA DE PASTORES | 0 | 2 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
PUERRO | 0 | 4 UNIDADES | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
QUESO FRESCO COSTEÑO | 0 | 1 KILO | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
SAL NORMAL | 0 | 2 BOLSAS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
SPAGUETIS | 0 | 2 PAQUETES | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
TOMATE NATURAL | 0 | 4 KILOS | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
TOMILLO EN BOTE | 0 | 1 BOTE | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
TORTILLA DE PATATA YA HECHA EN PAQUETE | 0 | 14 PAQUETES | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ZUMOS DE NARANJA DE 2 KILOS | 0 | 10 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ZUMOS DE NARANJA DE 2 KILOS | 0 | 10 BOTES | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ZUMOS MULTIFRUTAS DE 2 LITROS (PASTORES) | 0 | 5 | COMPRAR | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | ADMINISTRACIÓN | GESTIONANDO
ARTÍCULOS DE PRODUCCIÓN | STOCK ACTUAL | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN DE REVISIÓN | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
CABLE USB | 1 | 1 | PRESTADO POR DAVID VARELA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
CÁMARA DE FOTOS MARCA CANON REBEL T5 | 1 | 1 | PRESTADO POR DAVID VARELA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
CARGADOR DE CAMARA DE FOTOS | 1 | 1 | PRESTADO POR DAVID VARELA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
CARGADOR MOVILE | 1 | 1 | PRESTADO POR DAVID VARELA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
DRON DJI PRO 5 | 1 | 1 | PRESTADO POR MARCOS J. | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
IPAD 10 PULGADAS 7 GENERACION | 1 | 1 | PRESTADO POR DAVID VARELA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
MEMORIA MICRO SD 128GB SANDISK | 1 | 1 | PRESTADO POR DIEGO VILLAVICENCIO | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
MEMORIA SSD SANDISK 128GB | 1 | 1 | PRESTADO POR DIEGO VILLAVICENCIO | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
MEMORIA TARJETA SD KODAK 64GB TIPO 3 | 1 | 1 | PRESTADO POR DAVID VARELA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
MICRÓFONOS DE SOLAPA DJI | 2 | 2 | PRESTADO POR IGLESIA IMPACT VALENCIA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
OBJETIVO EFS 18-55MM CON ESTABILIZADOR | 1 | 1 | PRESTADO POR DAVID VARELA | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
PORTATIL MARCA DELL 128GB | 1 | 1 | PRESTADO POR DIEGO VILLAVICENCIO | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | REVISIÓN | GESTIONANDO
ARTÍCULOS PARA LA VOZ | STOCK ACTUAL | RETO 50 HOMBRES | RÉGIMEN DE TENENCIA | COMISIÓN DE REVISIÓN | ESTADO | GESTIÓN Y FINANZAS | ESTADO ACTUAL | CHECKING
CAMARELOS CON PROPOLEO | 0 | 1 | COMPRAR | LA VOZ | PENDIENTE GESTIONAR | LA VOZ | GESTIONADO | OK
MIEL CON LIMÓN | 0 | 1 | COMPRAR | LA VOZ | PENDIENTE GESTIONAR | LA VOZ | GESTIONADO | OK
SPRAY ANTIFLAMANTORIO PARA GARGANTA CON PROPOLEO | 0 | 1 | COMPRAR | LA VOZ | PENDIENTE GESTIONAR | LA VOZ | GESTIONADO | OK

## Leyenda
Celdas en AZUL = modificadas por el sistema el 30 ago 2026 (columnas Estado actual / Checking)
Total de celdas modificadas: 35
Copialas a mano en el excel real de la nube, celda por celda, en la misma fila (buscando el nombre del artículo).