## Marco Guanuchi
Ruge — Tareas asignadas a Marco Guanuchi
Ítems de inventario a cargo (23)
Bloque | Ítem | Detalle / con quién hablar | Otra comisión con la que revisar | Estado | Fecha límite | Inventario | Reto 50 hombres | (19/08) | Falta p/ reto 50
Producción — Confirmar préstamos | CÁMARA DE FOTOS | Administración (Juliana) | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Producción — Confirmar préstamos | DRON DJI PRO 5 | Prestado por Marcos J. | PRODUCCIÓN | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Logística — Gestión con Costa Rica | BANDERA DE ESPAÑA PARA CAMISA | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 80 |  | 80
Logística — Gestión con Costa Rica | CAMISETAS RUGE | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 60 | 24 | 36
Logística — Gestión con Costa Rica | ETIQUETAS DE MOCHILAS | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 50 |  | 50
Logística — Gestión con Costa Rica | ETIQUETAS DE MOCHILAS PARA SERVIDORES | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 50 |  | 50
Logística — Gestión con Costa Rica | GORRA RUGE | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 60 | 23 | 37
Logística — Gestión con Costa Rica | PARCHE RUGE | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 60 | 0 | 60
Logística — Confirmar alquiler | ALQUILER DE AUTOBÚS 55 PLAZAS | Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago - MAXIMA URGENCIA | 0 | 1 |  | 1
Logística — Confirmar alquiler | RADIOS DE COMUNICACIÓN GRAN ALCANCE VHF | Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago - MAXIMA URGENCIA | 0 | 15 | 0 | 15
Logística — Confirmar alquiler | TELÉFONO SATELITAL | Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago - MAXIMA URGENCIA | 0 | 2 | 0 | 2
La Voz — Comprar | CARAMELOS CON PROPÓLEO |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 1 |  | 1
Logística — Confirmar préstamos | CUERDAS PARA SEGURIDAD 20M | Néstor | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 | 1 | 3
Logística — Confirmar préstamos | ESTUCHE DE INSULINA | Marco Guanuchi | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 1 | 1 | 0 | 1
Logística — Confirmar préstamos | TRANSPORTE PASTORAL | Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 | 0 | 1
Logística — Confirmar préstamos | ALTAVOCES | Marcos Chiriguaya y Mariano B. | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 | 0 | 2
Logística — Confirmar préstamos | MANTEL NEGRO PARA MESA DE CAMISETAS | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 | 0 | 1
Logística — Confirmar préstamos | MESA PORTÁTIL PARA CAMISETAS | Local multiusos Xodos | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1/LOCAL MULTIUSOS | 0 | 1
Logística — Verificar TERMOS en bodega (nuevo) | TERMOS |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 19 ago (miercoles) | 8 | 8 | 8 | 0
Logística — Confirmar préstamos | RADIOS DE COMUNICACIÓN DE IGLESIA | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago - MAXIMA URGENCIA | 0 | 10 | 0 | 10
La Voz — Comprar | MIEL CON LIMÓN |  | LA VOZ | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 1 |  | 1
La Voz — Comprar | SPRAY ANTIINFLAMATORIO PARA GARGANTA CON PROPÓLEO |  | LA VOZ | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 1 |  | 1
Logística — Verificar propiedad existente | BOLSAS DE PROVISIONES YA HECHAS |  | LOGISTICA Y (EQUIPO SERVIDORES) | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 16 | 90 |  | 74
Logística — Verificar propiedad existente | FIDEOS RINTIN INSTANTÁNEOS |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 55 | 200 | 58 | 142
Logística — Comprar (no perecedero) | CARAMELOS SURTIDOS |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | PAQUETES 2 | 4 PAQUETES | 0
Logística — Comprar (no perecedero) | ATÚN |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 30 | 100 | 32 | 68
Logística — Comprar (no perecedero) | BARRAS ENERGÉTICAS DE FRUTOS SECOS |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | PAQUETES 7 | 200 | 42 | 158
Logística — Comprar (no perecedero) | COLA CAO |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | SOBRES 20 | 100 | 24 | 76
Logística — Comprar (no perecedero) | GALLETAS DE DULCE CON CHOCOLATE BLANCO |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 100 | 0 | 100
Logística — Comprar (no perecedero) | GALLETAS DIGESTIVAS MANZANA Y AVENA |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 100 | 6 | 94
Logística — Comprar (no perecedero) | MINIS CEREAL RELLENO DE LECHE |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 100 | 20 | 80
Logística — Comprar (no perecedero) | SNICKERS |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 7 | 100 | 7 | 93
Logística — Comprar (no perecedero) | TANG BEBIDA INSTANTÁNEA |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | SOBRES 9 | 100 | 10 | 90
Logística — Verificar propiedad existente | CAJAS ORGANIZADORAS 1ª REQUISA 90 L |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 4 | 3 | 0 | 3
Logística — Verificar propiedad existente | CAJAS ORGANIZADORAS 2ª REQUISA 55 L |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 4 | 5 | 3 | 2
Tareas de proceso / coordinación a cargo (2)
Tarea | Detalle |  |  |  | Notas | Fecha límite
Checklist de inventario por categoría con encargado | Es el marco de la reunión del miércoles en sí: qué hay, cuánto hay, estado, qué falta, fecha límite y reporte por categoría |  |  |  |  | 19 ago (miercoles)

## Julio Cesar Navia
Ruge — Tareas asignadas a Julio Cesar Navia
Ítems de inventario a cargo (16)
Bloque | Ítem | Detalle / con quién hablar | Otra comisión con la que revisar | Estado | Fecha límite | Inventario | Reto 50 hombres | (19/08) | Falta p/ reto 50
Logística — Encargar fabricación | PEGATINA DE RUGE CON NOMBRE Y TALLA DEL SENDERISTA | Mandarlo hacer — Levis | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 100 | 0 | 100
Logística — Encargar fabricación | RÓTULO LUMINOSO INFERIOR ESPAÑA | Mandarlo hacer — Levis | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 | 0 | 1
Logística — Encargar fabricación | PEGATINA CON NOMBRE PROVISIONES 20x13CM | Mandarlo hacer — Marcos Chiriguaya | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 100 | 26 | 74
Logística — Decidir compra o préstamo | ALARGADOR ELÉCTRICO PARA LETRERO RUGE ILUMINADO |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Logística — Confirmar préstamos | ALARGADOR ELÉCTRICO | Administración (Juliana) | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 | 0 | 1
Logística — Decidir compra o préstamo | PALA METÁLICA NORMAL PARA COGER EL CARBÓN |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Logística — Confirmar alquiler | CAMIÓN CAJA CERRADA | Valorar opciones con Mateo y Jefferson | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago- MAXIMA URGENCIA | 0 | 1 |  | 1
Logística — Confirmar alquiler | FURGONETA GRANDE | Valorar opción con Jefferson | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago- MAXIMA URGENCIA | 0 | 1 |  | 1
Logística — Confirmar alquiler | TRONCOS | Hombre del pueblo | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago- MAXIMA URGENCIA | 0 | 50 | 0 | 50
Logística — Comprar (no perecedero) | FIGURAS PARA PREMIOS | Valorar opción con Richard | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 7 |  | 7
Logística — Comprar (no perecedero) | CINTA REFLECTANTE NOCTURNA PLATEADA |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 2 | 0 | 2
Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSAS DE BASURA NEGRAS 100L |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 50 |  | 50
Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSAS DE BASURA NEGRAS 50L |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 50 |  | 50
Logística — Encargar fabricación | ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE RÓTULOS | Metal o madera desmontable — valorar que la haga Néstor | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Logística — Comprar (no perecedero) | FUEGOS PIROTÉCNICOS CON BATERÍA EN FRÍO |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS |  | 9 sept | 0 | 2 | 0 | 2
Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSAS ZIPLOC PARA REQUISAS Y CAL 30x40CM |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 200 | 0 | 200
Logística — Comprar (no perecedero) | GUANTES DE PROTECCIÓN |  | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 0 | 10 | 0 | 10
Tareas de proceso / coordinación a cargo (1)
Tarea | Detalle |  |  |  | Notas | Fecha límite
Comprar, recibir y almacenar en lugar seguro lo comprado | Proceso general — organizar quién recibe y dónde se guarda todo lo comprado

## David Luzuriaga
Ruge — Tareas asignadas a David Luzuriaga
Ítems de inventario a cargo (114)
Bloque | Ítem | Detalle / con quién hablar | Otra comisión con la que revisar | Estado | Fecha límite | Inventario | Reto 50 hombres | (19/08) | Falta p/ reto 50
Logística — Confirmar alquiler | CAMIÓN CAJA ABIERTA | MÁXIMA URGENCIA | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 20 ago- MAXIMA URGENCIA | 0 | 1 |  | 1
Logística — Completar cantidad faltante | AGUA PARA SENDERISTAS 5L |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 150 | 200 | 157 | 43
Logística — Completar cantidad faltante | PLATOS CENA DEL REY CON LOGO RUGE |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 48 | 52 | 48 | 4
Logística — Completar cantidad faltante | CAÑAS PARA ANTORCHAS |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 20 | 30 | 20 | 10
Logística — Completar cantidad faltante | CAL NATURAL |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 1 | 3 | 0 | 3
Sueltos de la retrospectiva (fuera del inventario formal) | Protocolo de numeración de radios y responsable por radio |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | (fuera de inventario) | (fuera de inventario)
Sueltos de la retrospectiva (fuera del inventario formal) | Cruz — pico/cortafierro para el hueco | O coordinar hacerlo días antes; David puede prestar herramienta de obra |  |  | 26 ago | (fuera de inventario) | (fuera de inventario)
Sueltos de la retrospectiva (fuera del inventario formal) | Elementos para las prédicas (copa de cristal) |  |  |  | 26 ago | (fuera de inventario) | (fuera de inventario)
Logística — Completar cantidad faltante | CUERDA BLANCA DE CARGA 20M | Colgar lona piedra Xodos | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 1 | 2 | 1 | 1
Logística — Completar cantidad faltante | ANTORCHAS DE LED SOLARES | ⚠ Retro decía faltan 2 — confirmar cuál dato es correcto | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 24 | 30 | 27 | 3
Logística — Completar cantidad faltante | FOCOS RECTANGULARES LED | Cartel bienvenida | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 2 | 4 | 4 | 0
Logística — Completar cantidad faltante | PALA GRANDE |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago (revisar el miercoles) | 1 | 2 | 1 | 1
Cocina — Pendientes varios | ATIZADOR PARA MOVER EL CARBÓN | Construcción a cargo de Marcos Chiriguaya, confirmar que lo tiene listo | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Pendientes varios | CUCHARAS DE PLASTICO 100 UNIDADES | Ya completo — solo confirmar que están en almacén | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 100 | 100 | 100 | 0
Cocina — Decidir compra o préstamo | BANDEJAS PARA SERVIR |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | BOL METÁLICO DE COCINA GRANDE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | BUTANOS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 | 2 | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHARA DE MADERA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHARÓN CAZO GRANDE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHARÓN GRANDE DE REPARTICIÓN |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHILLOS DE CORTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 3 | 1 | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | DELANTALES DE COCINA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | ESPUMADERA GRANDE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Decidir compra o préstamo | HORNILLO DE GAS PARA OLLA 100L |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Decidir compra o préstamo | HORNILLOS DE GAS PARA OLLA 50L |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 3 |  | 3
Cocina — Decidir compra o préstamo | JARRAS 2L |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | OLLA ARROSERA 15L |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | OLLA PARA COCINAR 50L |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 3 |  | 3
Cocina — Decidir compra o préstamo | PELADOR DE PATATAS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | RALLADOR DE ALIMENTOS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Decidir compra o préstamo | SARTEN NORMAL GRANDE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | TABLA DE PICAR |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | TIJERA DE COCINA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Decidir compra o préstamo | BROCHA DE SILICONA (salsa barbacoa) |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | CEPILLO METALICO PARRILLA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Decidir compra o préstamo | GUANTES DE BARBACOA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | MECHEROS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Decidir compra o préstamo | PINZAS GRANDES PARA ASAR |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Confirmar préstamos | AFILADOR DE CUCHILLOS | Marcos Chiriguaya | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Confirmar préstamos | MICRO ONDAS | 1 Marcos J. + buscar otro | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Confirmar préstamos | OLLA PARA COCINAR 100L | Marcos Jurado | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Confirmar préstamos | SARTEN WOOK GRANDE | Marcos Chiriguaya | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Confirmar préstamos | FOCO REFLECTOR DE PIE | Iglesia Impact Valencia | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Completar cantidad faltante | PLATOS DE CARTON DE 6 UNIDADES |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 42 | 70 | 42
Cocina — Completar cantidad faltante | TENEDORES DE PLASTICO DE 100 UNIDADES |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | PAQUETES 1 | 100 | 100 | 0
Cocina — Completar cantidad faltante | VASOS DE CARTON PARA CAFÉ 50 UNIDADES |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | PAQUETES 2 | 150 | 86
Cocina — Completar cantidad faltante | VASOS PLASTICOS PARA BEBIDA 100 UNIDADES |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | PAQUETES 2 | 200 | 90
Cocina — Completar cantidad faltante | CAFÉ SOLUBLE BOTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 1 | 2 |  | 1
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | BALLETAS DE COCINA PAQUETES DE 3 UNIDADES |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 PAQUETES
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CUBO PARA FREGAR |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ESCOBAS PARA BARRER |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ESTROPAJO DE METAL |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ESTROPAJO PARA LAVAR PLATOS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | FREGASUELOS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LABAVAJILLAS DE PLATOS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LEJIA NORMAL LIQUIDA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | MOCHOS PARA FREGAR |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PAPEL DE COCINA EN ROLLO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 ROLLO
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | RECOGEDOR DE BASURA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CARBÓN BOLSAS DE 5 KILOS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 12 BOLSAS | 5
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PASTILLAS PARA ENCENDER FUEGO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 |  | 1
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ACEITE GIRASOL 5 LITROS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ACHOTE PASTA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ACUARIUS DE 2 LITROS (pastores) |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 |  | 4
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJINO MOTO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOLSA
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJO ACEITE EN BOTE PARA UNTAR DE 800 ML |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 BOTES
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJO EN POLVO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJO NATURAL EN MALLAS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 KILO
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ALUBIAS NEGRAS DE BOTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 BOTES
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | APIO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 FAJOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ARROZ LARGO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 5 BOLSAS DE 1 KILO
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AZUCAR BLANCA BOLSAS DE 1 KILO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 3 |  | 3
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | BEBIDA COCA COLA MEDIO LITRO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 90 |  | 90
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | BEBIDA ISOTÓNICA COLOR AZUL |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 90 |  | 90
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CARNE CHULETA DE TERNERA SIN HUESO 250G |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 90 |  | 90
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CARNE PICADA MIXTA PARA SPAGUETIS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 KILOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CEBOLLA BLANCA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 KILOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CEBOLLA ROJA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 KILOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CHULETA DE AGUJA DE CERDO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 10 |  | 10
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CILANTRO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 FAJOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | COCA COLAS DE 2 LITROS (pastores) |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 |  | 4
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | COMIDO EN BOTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | HUEVOS CUBETAS DE 12 |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 3 CUBETAS DE 12
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LECHE ENTERA DE 1 LITRO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 3 LITROS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LIMÓN |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 KILOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LONGANIZAS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 180 |  | 180
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | MAÍZ DULCE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 45 |  | 45
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | MORCILLAS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 100 |  | 100
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | OREGANO EN BOTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PAN DE BARRA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 50 BARRAS DE PAN
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PATATAS GRANDES 200G |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago |  | 90 |  | 90
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PEREGIL EN BOTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PIMIENTA NEGRA |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PIMIENTO VERDE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 KILO
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PIMIENTON ROJO DULCE EN BOTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PLATANO DE FREIR (MADURO) |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 8 PLATANOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | POLLO CUARTOS TRASEROS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 90 |  | 90
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | POLLO ENTEROS (pastores) |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 |  | 2
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PUERRO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 UNIDADES
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | QUESO FRESCO COSTEÑO |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 KILO
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | SAL NORMAL |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 BOLSAS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | SPAGUETIS |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 2 PAQUETES | 2
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | TOMATE NATURAL |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 4 KILOS
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | TOMILLO EN BOTE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 1 BOTE
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | TORTILLA DE PATATA EN PAQUETE |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 14 PAQUETES
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ZUMOS DE NARANJA 2L |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 10 |  | 10
Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ZUMOS MULTIFRUTAS 2L (pastores) |  | COCINA | PENDIENTE GESTIONAR | 26 ago | 0 | 5 |  | 5
Cocina — Pendientes varios | NEVERAS AZULES PARA ALIMENTOS | ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | COCINA | ALMACEN RUGE | 26 ago | 5 | 5 | 5 | 0
Cocina — Pendientes varios | PAPEL ALUMINIO | ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | COCINA | ALMACEN RUGE | 26 ago | PAQUETES 2 | 2 PAQUETES | 2
Cocina — Pendientes varios | SERVILLETAS PAQUETES | ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | COCINA | ALMACEN RUGE | 26 ago | PAQUETES 4 | 4 PAQUETES | 4
Cocina — Pendientes varios | BANDEJA INFERIOR DE PARILLA | ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | COCINA | ALMACEN RUGE | 26 ago | 1 | 1 | 1 | 0
Cocina — Pendientes varios | CARETILLA PARA ENCENDER EL CARBON | ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | COCINA | ALMACEN RUGE | 26 ago | 1 | 1 | 1 | 0
Cocina — Pendientes varios | PARRILLA METALICA PARA ASAR GRANDE | ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | COCINA | ALMACEN RUGE | 26 ago | 1 | 1 | 1 | 0
Cocina — Pendientes varios | CAJAS DE AZUCAR INDIVIDUALES | ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | COCINA | ALMACEN RUGE | 26 ago | 2 CAJAS | 2 CAJAS | 2
Logística — Verificar propiedad existente | ARENA PARA BORDE PISCINA 25KG |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 9 sept | 10 | 30 |  | 20
Logística — Verificar propiedad existente | CUERDAS ELÁSTICAS PISCINA NEGRAS 20M |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 2 | 4 |  | 2
Logística — Verificar propiedad existente | ESTACAS |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 6 | 0 | 6
Logística — Comprar (no perecedero) | ARENA PARA MEZCLA DE LODO 25KG |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 30 | 38 | 0
Logística — Comprar (no perecedero) | PAJA EN FARDO GRANDE |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 1 | 0 | 1
Logística — Comprar (no perecedero) | PRECINTO TRANSPARENTE |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 3 | 0 | 3
Logística — Comprar (no perecedero) | TIERRA ORGÁNICA SACOS GRANDES |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 30 | 0 | 30
Logística — Verificar propiedad existente | ADAPTADOR DE GRIFO |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | BANDERAS DE ESPAÑA |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 2 | 2 | 2 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | BANDERAS DE TRIBU |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 5 | 5 | pendiente corroborar | revisar unidad
Logística — Verificar propiedad existente | BATERIA MARCA BOSH |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 CARGADA AL 100% | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | BIDON DE AGUA CAPACIDAD 1.000 LITROS |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | CABLES DE CONEXIÓN DE BATERIA A CRUZ |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 1
Logística — Verificar propiedad existente | CAJAS DE MADERA PARA RECIBIR PROVISIONES Y AGUA(OFRENDA) |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 3 | 2 |  | 0
Logística — Verificar propiedad existente | CAPAZOS NEGROS |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 5 | 5 | 1 | 4
Logística — Verificar propiedad existente | CONECTOR RAPIDO DE GRIFO |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 2 | 2 |  | 0
Logística — Verificar propiedad existente | CONEXIÓN PARA ADAPTADOR IBC CON GRIFO PARA BIDON |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | CRUZ DE MADERA CON ILUMINACION LED |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | LEÑA PARA FOGATA |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | SACOS 4 | 4/ SACOS | 3
Logística — Verificar propiedad existente | LONA DE BIENVENIDOS PARA RECIBIR VISITA Y STAND |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 |  | 0
Logística — Verificar propiedad existente | LONA VERTICAL DE RUGE (LLEGADA A XODOS PIEDRA ) |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | LONAS AZULES LAS MAS GRANDES |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 2 | 2 |  | 0
Logística — Verificar propiedad existente | LONAS ROJAS |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 2 | 0 | 2 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | LONAS VERDES QUE VAN A SUELO DEBAJO DE LA PRINCIPAL |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 2 | 2 | 2 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | MANGUERA VERDE |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 3 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | MANTAS TERMICAS |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 30 | 50 | 60 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | PLASTICOS NEGROS GRANDES |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 5 | 2/ DE 10 X 10 METROS | 0
Logística — Verificar propiedad existente | ROTULO LUMINOSO SUPERIOR RUGE (LLEGADA A CENA DEL REY) |  | LOGÍSTICA Y EVENTOS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | PALAS PEQUEÑAS PARA TRIBUS |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 10 | 5 | 10 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | COCINAS PORTATILES DE GAS |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 10 | 7 | 10 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | BUTANO PORTABLE PARA COCINAS DE SENDERISTAS |  | LOGÍSTICA Y GUIAS | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 6 | 6 LLENOS
Logística — Verificar propiedad existente | MACHETE |  | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Verificar propiedad existente | KIT PRIMEROS AUXILIOS |  | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | ALMACEN RUGE | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 0
Logística — Comprar (no perecedero) | TAMBOR Y PALOS |  | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 1 |  | 1
Logística — Comprar (no perecedero) | PASTILLAS PARA ENCENDER FOGATA |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 1 | 0 | 1
Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSA PLÁSTICA NEGRA PARA EMPACAR |  | LOGÍSTICA | PENDIENTE GESTIONAR | 2026-09-02 | 0 | 100 | 0 | 100

## Mariano Barcelona (hidden)
Ruge — Tareas asignadas a Mariano Barcelona
Reparto acordado en la llamada de logística del 17 ago 2026, verificado contra el inventario real (INVENTARIO_2026_RUGE.xlsx). Fechas límite posteriores al 10 de septiembre se dejan en blanco. Ítems sin encargado claro no aparecen acá — están en la hoja 'Sin asignar responsable'.
Tareas de proceso / coordinación a cargo (4)
Tarea | Detalle | Notas | Fecha límite
Proponer compra a administración de la iglesia | Armar la propuesta de presupuesto para presentar a administración |  | 4 sept
Coordinación general — presupuestos | Recibir los presupuestos/listas que arman Marco, Julio y David y pasarlos a administración (Juliana). No es tarea de compra directa. | Rol de coordinador, no tarea de campo.
Coordinación general — Marco Jurado | Punto de contacto general con Marco Jurado (quien conecta con Richard y otros proveedores dentro de las tareas de Julio). | Rol de coordinador, no tarea de campo.
Control general de cumplimiento | Controlar que Marco Guanuchi, Julio y David cumplan las tareas que se comprometieron a hacer. | Rol de coordinador, no tarea de campo.