RUGE — LOGÍSTICA

Minuta — Reunión de Logística

Fecha: 24 de agosto de 2026

Participantes: Mariano Barcelona (coordinador), Marco Guanuchi, Julio César Navia, David Luzuriaga

Próxima fecha límite general: jueves 27 de agosto de 2026 (todo lo que vencía en agosto se reprograma a esta fecha)

# 1. Avances — ya gestionado, con presupuesto en mano

Mariano ya tiene el presupuesto de estos 4 bloques, listos para cargar en el excel que se manda a Administración:

- Bus 55 plazas — ~1.197€ (a confirmar cifra exacta), presupuesto con descuento, válido 15 días desde el 24 ago.

- Figuras para premios (7 unidades) — presupuesto ya armado por Marco Guanuchi.

- Bolsas para provisiones + todo el contenido de alimentos — 65 bolsas nuevas (atún, barras energéticas, colacao, fideos, galletas, minis cereal, caramelos, Tang, etc.), bolsas vacías y etiquetas incluidas.

- Antorchas / cañas para antorchas — ~23-24€ el paquete de 12, ya coordinado con el contacto de Jonathan, se retira el domingo.

Pendiente inmediato de Mariano: consolidar estos 4 en el excel y mandarlo a Administración.

# 2. Compromisos por persona

Fecha límite: jueves 27 de agosto.

## Marco Guanuchi

- Reconseguir radios VHF de largo alcance que sí funcionen en montaña (resistentes al agua) — las alquiladas el reto anterior no sirvieron. Contactar a la empresa explicando la situación.

- Confirmar con Juliana la cantidad exacta de radios de la iglesia (corto alcance) y el contacto de la empresa de radios de largo alcance.

- Mandarle a Julio las medidas/fotos/video del rótulo luminoso existente (para el nuevo de "España").

- Definir con Marcos Chiriguaya si la pegatina de senderista es impresa (computadora) o comprada ("del chino").

## Julio César Navia

- Cotizar con Levis: pegatina de senderista con nombre/talla (impresa) + rótulo luminoso inferior "España".

- Confirmar con Jefferson si puede prestar camión y furgoneta juntos (Mateo, la otra opción de camión, tiene el suyo con roturas frecuentes).

- Conseguir el contacto de troncos (Marco Jurado se lo tiene que pasar a Mariano, que lo deriva a Julio).

- Mandar el link de la pala metálica para comprarla desde la cuenta de Amazon de Ruge — pedir factura.

- Buscar cinta reflectante nocturna plateada en Obramat o Leroy Merlin (2 unidades).

- Preguntarle a Marco dónde compró las bolsas de basura negras (100L y 50L) para repetir la compra.

- Pedirle a Marcos Chiriguaya el alargador eléctrico específico para el letrero iluminado de Ruge.

## David Luzuriaga

- Conseguir presupuesto de vehículo de carga — prioridad pick-up 4x4 (Ford Ranger/Hilux/Amarok/Isuzu, soporta 1.000kg) por sobre un camión largo tipo Iveco, más manejable en tramos difíciles de montaña. El 25 ago llega un presupuesto de un lugar en Valencia; seguir evaluando Alicante/Castellón.

- Conseguir de Adrián Rivera el contacto/presupuesto real del agua para senderistas (faltan 43 garrafas de las 200 necesarias).

- Confirmar en la web de Tedi si hay stock de los 4 platos que faltan para la Cena del Rey (hay 48 de 52).

- Ver con Jonathan las cañas para antorchas — sin resolver quién lo hace realmente, ver punto 3.

## Mariano (coordinación)

- Mandar a Administración el excel consolidado con los 4 bloques ya presupuestados (punto 1).

- Avisarle a Marco Jurado que la meta real de bolsas de provisiones bajó a 65 (su inventario oficial sigue en 90 — no está actualizado).

- Confirmar con Marco Jurado si el teléfono satelital y el rótulo luminoso "España" faltan cargarse en el inventario oficial (no aparecen ahí).

- Cerrar con el equipo qué viernes a la noche y qué sábados de día de septiembre pueden subir a la montaña (quedó sin tratar en esta reunión).

# 3. Pendiente sin resolver — necesita que Mariano lo aclare

- Cañas para antorchas / agua para senderistas: la conversación de la llamada decía que Marco Guanuchi tiene el contacto de Jonathan y que Julio vería a Adrián Rivera si David no llegaba antes — pero la nota de asignación de tareas de Mariano pone ambos contactos a cargo de David. Hay que confirmar quién los hace realmente para no duplicar ni dejar un hueco.

# 4. Aclarado en la llamada

- Todo lo que dice "COCINA" en el reparto de tareas NO es responsabilidad de Logística — la ejecuta Adrián Rivera, Logística solo hace check-in (confirmar que ya está listo/en inventario).

Fuentes: transcripción completa de la llamada, notas propias de Mariano tomadas en vivo, y cruce contra el inventario oficial de Marco Jurado.