## Resumen por bloque
Ruge — Reparto de tareas de inventario y logística
Reunión equipo de logística — lunes 17 ago 2026, 21:00hs (Marco Guanuchi, David Luzuriaga, Julio César)
Leyenda: completá SOLO las columnas amarillas (Encargado y Fecha límite). El resto ya viene cargado desde ClickUp.
Categoría | Bloque / Tarea | N.º ítems | Detalle breve | Vence en ClickUp | Encargado | Fecha límite | Link ClickUp
Se puede avanzar ya | Producción — Confirmar préstamos | 2 | Cámara de fotos (Iglesia), Dron DJI Pro 5 (Marcos J.) | 26 ago | Marco Guanuchi | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869ehmb8m | ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Hablar con David Valera (encargado iglesia) por las camaras. El dron ya esta prestado por Marcos J., solo confirmar.
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | 33 | Arena piscina, bolsas de provisiones, cajas 1ª/2ª requisa, cuerdas elásticas piscina, estacas, fideos — confirmar en la reunión presencial de inventario | 26 ago | Ver detalle por ítem (repartido) | Ver miercoles 19 ago (pendiente respuesta de Mauricio sobre lote de piscina) | https://app.clickup.com/t/869ehmb6e | PENDIENTE 17 ago: parte de esto (arena, cajas de requisa, cuerdas de piscina) podria ser del equipo de Eventos (Mauricio y Cristian, lo gestionaron el reto pasado) - Julio le pregunta a Mauricio quien lo compro y donde antes de asignar encargado final. ¦ ACTUALIZADO 17 ago (2da revision, tras subir el inventario real): se sumaron 26 items mas que figuraban como ALMACEN RUGE en el inventario original y se habian quedado afuera del detalle. Ninguno se discutio en la llamada, siguen sin encargado. ¦ REPARTO FINAL 17 ago (version de Mariano, ver ruge_reparto_lookup.md): Repartido: David Luzuriaga (29 items), Marco Guanuchi (4 items) - version final de Mariano 17 ago.
Se puede avanzar ya | Logística — Encargar fabricación | 4 | Estructura sujeción rótulos (Néstor), pegatinas nombre/talla y provisiones (Levis, Marcos Chiriguaya), rótulo luminoso (Levis) | 26 ago | Julio Cesar Navia | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869ehmb39 | ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Nestor: estructura del rotulo (confirmar si ya tiene argollas puestas). Marco Chiriguaya / Levis: pegatinas nombre/talla y provisiones. El rotulo luminoso ya esta listo, falta solo la estructura para colgarlo.
Se puede avanzar ya | Logística — Decidir compra o préstamo | 2 | Alargador eléctrico para letrero iluminado, pala metálica para el carbón | 26 ago | Julio Cesar Navia | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869ehmb1u | (Alargador Pedir a Marcos Chiriguaya) Ver el si hay palas en la iglesia o preguntar a Nestor ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Alargador: corroborar con administracion de la iglesia (ya hay uno alli). Pala metalica: Julio le pregunta a Nestor si hay en la iglesia (el presto las cuerdas la vez pasada, puede saber).
Se puede avanzar ya | Logística — Gestión con Costa Rica | 6 | Bandera España, camisetas Ruge, etiquetas de mochilas x2, gorra Ruge, parche Ruge — necesitan tiempo de envío. Sumar ajuste de talla doble de grande. | 26 ago | Marco Guanuchi | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869ehmb0p | Para camisas Juliana, y corroborar que servidores de Costa Rica traigan Etiquetas, Camisas, Gorras y Parches ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Bandera de Espana ya esta en bodega. Camisetas/parche/gorra ya pedidos - confirmar con administracion de la iglesia. Costa Rica trae etiquetas, camisas, gorras y parches - corroborar que venga bien.
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | 8 | Altavoces, cuerdas seguridad (Néstor), estuche insulina (Marco Guanuchi), mantel y mesa camisetas (Iglesia/Xodos), radios de iglesia x10 | 26 ago | Ver detalle por ítem (repartido) | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869ehmayj | Pedir a Nestor si puede prestar nuevamente las cuerdas, Pedir estuche insulina a Marco, mantel verde, las mesas ya están en Xodos, Pedir radios (y ver si funcionan todas a Administración de la iglesia), altavoz pedir a Chiriguaya ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Altavoz: pedir a Chiriguaya. Cuerdas: pedirle a Nestor si las vuelve a prestar (las presto el la vez pasada). Estuche de insulina: lo tiene Marco Guanuchi. Mantel verde: comprar. Mesas: ya estan en Xodos, confirmar. Radios de iglesia x10: hablar con Juliana (administracion) y verificar que funcionen todas. ¦ REPARTO FINAL 17 ago (version de Mariano, ver ruge_reparto_lookup.md): Mayoría Marco Guanuchi, 1 ítem (alargador eléctrico) con Julio Cesar Navia.
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | 7 | MÁXIMA URGENCIA — autobús 55 plazas, camión caja abierta/cerrada (Mateo/Jefferson), furgoneta grande (Jefferson), radios VHF x15, teléfono satelital x2, troncos x50 | 19 ago (miércoles) | Ver detalle por ítem (repartido) | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA | https://app.clickup.com/t/869ehmaur | Julio se hace cargo de hablar con Mateo y Jefferson por camion cerrado y furgoneta, Marco del bus y lo ve con Guanuchi, David de la pick up, Marco de radios y telefonos satalitales. Julio se encarga del conjunto de tareas ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Bus 55 plazas: Marco Guanuchi habla con Andres Uquillas (quien lo alquilo la vez pasada) por el mismo presupuesto para la nueva fecha, Julio le hace seguimiento. Camion cerrado y furgoneta: Julio habla con Mateo y Jefferson. Radios VHF x15 y telefonos satelitales x2: Marco Guanuchi busca la empresa de alquiler. Troncos: Julio contacta al mismo vendedor con el que nego Marco Jurado el ano pasado, para el 2-3 de octubre. Pick-up / camion caja abierta: David busca donde alquilarla. Julio es el encargado del conjunto y le reporta a Mariano. ¦ REPARTO FINAL 17 ago (version de Mariano, ver ruge_reparto_lookup.md): Repartido: Marco Guanuchi (bus, radios VHF, satelital), Julio Cesar Navia (camión cerrado, furgoneta, troncos), David Luzuriaga (camión caja abierta).
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | 23 | Arena, bolsas de basura, ziploc, cinta reflectante, figuras premios, fuegos pirotécnicos, guantes, paja, tierra orgánica. | 9 sept | Ver detalle por ítem (repartido) | 9 sept | https://app.clickup.com/t/869ehmarf | Julio habla con Mauricio para saber quién compró todo y pide presupuestos, ,Marco se encarga de figuras de premios hablar con Richard, Fuegos pirotecnicos hablar con el pastor, guantes normales, paja donde se compra la arena, tierra es lo mismo. ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Bolsas de basura y ziploc: Mercadona. Fuegos pirotecnicos y guantes normales: cualquier sitio (guantes ya acordados con Marco Jurado). Cinta reflectante y figuras de premios: van con el contacto de Marco Jurado / su sobrino Richard, dentro del bloque de Julio (Mariano NO gestiona esto directo — el solo recibe el presupuesto final para pasarlo a administracion, como coordinador general, no como ejecutor de tareas de campo). Arena y paja son del lote de piscina - Julio le pregunta a Mauricio (Eventos) quien lo compro y donde el reto pasado, pendiente su respuesta antes de asignar encargado final de esa parte. ¦ REPARTO FINAL 17 ago (version de Mariano, ver ruge_reparto_lookup.md): Repartido: Marco Guanuchi (9), Julio Cesar Navia (7), David Luzuriaga (7) - version final de Mariano 17 ago.
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | 8 | Agua senderistas, antorchas LED (⚠ retro decía faltan 2, ClickUp dice faltan 6 — confirmar), cal, cañas antorchas, cuerda blanca de carga, focos LED, pala grande, platos cena del rey | 26 ago | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles) | https://app.clickup.com/t/869eh5gkw | ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): El miercoles, con libreta, anotar que falta de cada item. Antorchas LED: confirmar primero con Marco Guanuchi si el las compro (para conseguir el link de Amazon usado antes). Armar la lista completa de todo lo que falta el miercoles y mandarsela a Mariano (no a administracion directo) - Mariano centraliza la compra con Juliana.
Se puede avanzar ya | La Voz — Comprar | 3 | Caramelos con propóleo, miel con limón, spray para garganta | 9 sept | Marco Guanuchi | 9 sept | https://app.clickup.com/t/869eh5gj1 | ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Lo compra la familia de Marco Jurado (su esposa) - Marco Guanuchi solo corrobora / hace seguimiento con el.
Se puede avanzar ya / Depende del miércoles | Cocina — Pendientes varios | 9 | Atizador de carbón (confirmar con Marcos Chiriguaya que lo tiene listo) / Cucharas plástico 100u ya completo — confirmar que están en almacén (miércoles) | 26 ago | David Luzuriaga | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869eh5gh0 | Hablar con Adrian Rivera y Marcos Chiriguaya ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Hablar con Adrian Rivera (encargado real de cocina, no solo Marco Chiriguaya). ¦ ACTUALIZADO 17 ago (2da revision): se sumaron 7 items mas de cocina que figuraban ALMACEN RUGE en el inventario original — quedan con David, a confirmar con Adrián Rivera.
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | 24 | Utensilios y menaje de cocina y barbacoa (bandejas, ollas, sartenes, cuchillos, hornillos, butanos, delantales, pinzas, etc.) | 26 ago | David Luzuriaga | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869eh5gft | Hablar con Adrian Rivera y Marcos Chiriguaya ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Hablar con Adrian Rivera - no hace falta estar encima de el, "va por la delantera".
Se puede avanzar ya | Cocina — Confirmar préstamos | 5 | Afilador de cuchillos, microondas x2, olla 100L, sartén wok, foco reflector — todos con prestamista nombrado | 26 ago | David Luzuriaga | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869eh5gd5 | Hablar con Adrian Rivera y Marcos Chiriguaya ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Hablar con Adrian Rivera.
Depende del miércoles | Cocina — Completar cantidad faltante | 5 | Platos de cartón, tenedores, vasos de cartón para café, vasos plásticos para bebida, café soluble | 26 ago | David Luzuriaga | 26 ago | https://app.clickup.com/t/869eh5gav | Hablar con Adrian Rivera y Marcos Chiriguaya ¦ ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Hablar con Adrian Rivera.
No urgente (perecedero, comprar cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación | 60 | Limpieza de cocina + alimentación completa del evento (carnes, verduras, bebidas, etc.) — comprar cerca del 1 oct | 28 sept | David Luzuriaga | 28 sept | https://app.clickup.com/t/869eh5g91 | ACTUALIZADO 17 ago (llamada reparto): Hablar con Adrian Rivera. El tema puntual de las CARNES (critico, hubo un problema con el tamano en un reto anterior) lo ve David junto con Adrian Rivera especificamente - confirmado 17 agosto 2026.
Se puede avanzar ya | Comprar, recibir y almacenar en lugar seguro lo comprado | — | Proceso general — organizar quién recibe y dónde se guarda todo lo comprado | 16 sept | Julio Cesar Navia | 16 sept | https://app.clickup.com/t/869eh5d47
Se puede avanzar ya (cerrar montos después del miércoles) | Proponer compra a administración de la iglesia | — | Armar la propuesta de presupuesto para presentar a administración | 4 sept | Mariano Barcelona | 4 sept | https://app.clickup.com/t/869eh5d2k
Se puede avanzar ya | Buscar proveedores y comparar precios de faltantes | — | Para los ítems cuya cantidad faltante ya está confirmada (no los que dependen del miércoles) | 2 sept | Marco Guanuchi | 2 sept | https://app.clickup.com/t/869eh5d1n
Depende del miércoles | Checklist de inventario por categoría con encargado | — | Es el marco de la reunión del miércoles en sí: qué hay, cuánto hay, estado, qué falta, fecha límite y reporte por categoría | 26 ago | Marco Guanuchi | 19 ago (miercoles) | https://app.clickup.com/t/869eh5d13
Depende del miércoles | Logística — Verificar TERMOS en bodega (NUEVO, agregado 17 ago) | 1 | Discrepancia detectada en la retrospectiva: figuran 9 en bodega, solo se confirmaron 8 — no estaba en el inventario formal antes de hoy | 19 ago (miércoles) | Marco Guanuchi | 19 ago (miercoles) | https://app.clickup.com/t/869ejx25z
Se puede avanzar ya | Sueltos de la retrospectiva (fuera del inventario formal de ClickUp) | — | Cruz: pico/cortafierro o coordinar con David hacerlo antes · Elementos para las prédicas (copa de cristal) · Definir protocolo de numeración de radios y responsable por radio | — | David Luzuriaga | -

## Detalle completo por ítem
Ruge — Detalle completo por ítem (usar si preferís repartir por ítem en vez de por bloque)
Leyenda: completá SOLO las columnas amarillas (Encargado y Fecha límite).
Categoría | Bloque | Ítem | Tiene | Necesita | Notas | Encargado | Fecha límite
Se puede avanzar ya | Producción — Confirmar préstamos | CÁMARA DE FOTOS |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Producción — Confirmar préstamos | DRON DJI PRO 5 |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Prestado por Marcos J. | Marco Guanuchi | 26 ago
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | ARENA PARA BORDE PISCINA 25KG | 10 | 30 |  | David Luzuriaga | 9 sept
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | BOLSAS DE PROVISIONES YA HECHAS | 16 | 90 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CAJAS ORGANIZADORAS 1ª REQUISA | 4 | 5 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CAJAS ORGANIZADORAS 2ª REQUISA | 4 | 5 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CUERDAS ELÁSTICAS PISCINA NEGRAS 20M | 2 | 4 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | ESTACAS |  | 6 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | FIDEOS RINTIN INSTANTÁNEOS | 55 | 200 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Encargar fabricación | ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE RÓTULOS |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Metal o madera desmontable — valorar que la haga Néstor | Julio Cesar Navia | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Encargar fabricación | PEGATINA DE RUGE CON NOMBRE Y TALLA DEL SENDERISTA |  | 100 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Mandarlo hacer — Levis | Julio Cesar Navia | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Encargar fabricación | RÓTULO LUMINOSO INFERIOR ESPAÑA |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Mandarlo hacer — Levis | Julio Cesar Navia | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Encargar fabricación | PEGATINA CON NOMBRE PROVISIONES 20x13CM |  | 100 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Mandarlo hacer — Marcos Chiriguaya | Julio Cesar Navia | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Decidir compra o préstamo | ALARGADOR ELÉCTRICO PARA LETRERO RUGE ILUMINADO |  | 1 |  | Julio Cesar Navia | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Decidir compra o préstamo | PALA METÁLICA NORMAL PARA COGER EL CARBÓN |  | 1 |  | Julio Cesar Navia | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Gestión con Costa Rica | BANDERA DE ESPAÑA PARA CAMISA |  | 80 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Gestión con Costa Rica | CAMISETAS RUGE |  | 60 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Gestión con Costa Rica | ETIQUETAS DE MOCHILAS |  | 50 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Gestión con Costa Rica | ETIQUETAS DE MOCHILAS PARA SERVIDORES |  | 50 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Gestión con Costa Rica | GORRA RUGE |  | 60 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Gestión con Costa Rica | PARCHE RUGE |  | 60 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | ALTAVOCES |  | 2 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Marcos Chiriguaya y Mariano B. | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | CUERDAS PARA SEGURIDAD 20M |  | 4 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Néstor | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | ESTUCHE DE INSULINA | 1 | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Marco Guanuchi | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | MANTEL VERDE PARA MESA DE CAMISETAS |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | MESA PORTÁTIL PARA CAMISETAS |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Local multiusos Xodos | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | RADIOS DE COMUNICACIÓN DE IGLESIA |  | 10 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | TRANSPORTE PASTORAL |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar préstamos | ALARGADOR ELÉCTRICO |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Administración (Juliana) | Julio Cesar Navia | 26 ago
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | ALQUILER DE AUTOBÚS 55 PLAZAS |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | CAMIÓN CAJA ABIERTA |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): MÁXIMA URGENCIA | David Luzuriaga | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | CAMIÓN CAJA CERRADA |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Valorar opciones con Mateo y Jefferson | Julio Cesar Navia | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | FURGONETA GRANDE |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Valorar opción con Jefferson | Julio Cesar Navia | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | RADIOS DE COMUNICACIÓN GRAN ALCANCE VHF |  | 15 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | TELÉFONO SATELITAL |  | 2 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Buscar alquiler y pasar presupuesto a Administración (Juliana) | Marco Guanuchi | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA
Se puede avanzar ya | Logística — Confirmar alquiler | TRONCOS |  | 50 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Hombre del pueblo | Julio Cesar Navia | 19 ago (miercoles) - MAXIMA URGENCIA
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | ARENA PARA MEZCLA DE LODO 25KG |  | 30 sacos | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSAS DE BASURA NEGRAS 100L |  | 50 |  | Julio Cesar Navia | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSAS DE BASURA NEGRAS 50L |  | 50 |  | Julio Cesar Navia | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSAS ZIPLOC PARA REQUISAS Y CAL 30x40CM |  | 200 |  | Julio Cesar Navia | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | CINTA REFLECTANTE NOCTURNA PLATEADA |  | 2 |  | Julio Cesar Navia | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | FIGURAS PARA PREMIOS |  | 7 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Valorar opción con Richard | Julio Cesar Navia | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | FUEGOS PIROTÉCNICOS CON BATERÍA EN FRÍO |  | 2 |  | Julio Cesar Navia | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | GUANTES DE PROTECCIÓN |  | 10 |  | Julio Cesar Navia | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | PAJA EN FARDO GRANDE |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | PASTILLAS PARA ENCENDER FOGATA |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA | David Luzuriaga | 2026-09-02
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | PRECINTO TRANSPARENTE |  | 3 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | TAMBOR Y PALOS |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | David Luzuriaga | 2026-09-02
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | TIERRA ORGÁNICA SACOS GRANDES |  | 30 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | ATÚN | 30 | 100 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | BARRAS ENERGÉTICAS DE FRUTOS SECOS | 7 paquetes | 200 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | BOLSA PLÁSTICA NEGRA PARA EMPACAR |  | 100 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA | David Luzuriaga | 2026-09-02
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | CARAMELOS SURTIDOS | 2 paquetes | 4 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | COLA CAO | 20 sobres | 100 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | GALLETAS DE DULCE CON CHOCOLATE BLANCO |  | 100 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | GALLETAS DIGESTIVAS MANZANA Y AVENA |  | 100 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | MINIS CEREAL RELLENO DE LECHE |  | 100 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | SNICKERS | 7 | 100 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Logística — Comprar (no perecedero) | TANG BEBIDA INSTANTÁNEA | 9 sobres | 100 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | AGUA PARA SENDERISTAS 5L | 150 | 200 |  | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | ANTORCHAS DE LED SOLARES | 24 | 30 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ⚠ Retro decía faltan 2 — confirmar cuál dato es correcto | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | CAL NATURAL | 1 | 3 sacos |  | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | CAÑAS PARA ANTORCHAS | 20 | 30 |  | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | CUERDA BLANCA DE CARGA 20M | 1 | 2 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Colgar lona piedra Xodos | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | FOCOS RECTANGULARES LED | 2 | 4 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Cartel bienvenida | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | PALA GRANDE | 1 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Depende del miércoles | Logística — Completar cantidad faltante | PLATOS CENA DEL REY CON LOGO RUGE | 48 | 52 |  | David Luzuriaga | 26 ago (revisar el miercoles)
Se puede avanzar ya | La Voz — Comprar | CARAMELOS CON PROPÓLEO |  | 1 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | La Voz — Comprar | MIEL CON LIMÓN |  | 1 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | La Voz — Comprar | SPRAY ANTIINFLAMATORIO PARA GARGANTA CON PROPÓLEO |  | 1 |  | Marco Guanuchi | 9 sept
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | ATIZADOR PARA MOVER EL CARBÓN |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Construcción a cargo de Marcos Chiriguaya, confirmar que lo tiene listo | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Cocina — Pendientes varios | CUCHARAS DE PLASTICO 100 UNIDADES | 100 | 100 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Ya completo — solo confirmar que están en almacén | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | BANDEJAS PARA SERVIR |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | BOL METÁLICO DE COCINA GRANDE |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | BUTANOS |  | 4 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHARA DE MADERA |  | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHARÓN CAZO GRANDE |  | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHARÓN GRANDE DE REPARTICIÓN |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | CUCHILLOS DE CORTE |  | 3 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | DELANTALES DE COCINA |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | ESPUMADERA GRANDE |  | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | HORNILLO DE GAS PARA OLLA 100L |  | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | HORNILLOS DE GAS PARA OLLA 50L |  | 3 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | JARRAS 2L |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | OLLA ARROSERA 15L |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | OLLA PARA COCINAR 50L |  | 3 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | PELADOR DE PATATAS |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | RALLADOR DE ALIMENTOS |  | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | SARTEN NORMAL GRANDE |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | TABLA DE PICAR |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | TIJERA DE COCINA |  | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | BROCHA DE SILICONA (salsa barbacoa) |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | CEPILLO METALICO PARRILLA |  | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | GUANTES DE BARBACOA |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | MECHEROS |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Decidir compra o préstamo | PINZAS GRANDES PARA ASAR |  | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Confirmar préstamos | AFILADOR DE CUCHILLOS |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Marcos Chiriguaya | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Confirmar préstamos | MICRO ONDAS |  | 2 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): 1 Marcos J. + buscar otro | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Confirmar préstamos | OLLA PARA COCINAR 100L |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Marcos Jurado | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Confirmar préstamos | SARTEN WOOK GRANDE |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Marcos Chiriguaya | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Confirmar préstamos | FOCO REFLECTOR DE PIE |  | 1 | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): Iglesia Impact Valencia | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Cocina — Completar cantidad faltante | PLATOS DE CARTON DE 6 UNIDADES | 42 | 70 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Cocina — Completar cantidad faltante | TENEDORES DE PLASTICO DE 100 UNIDADES | 1 paquete | 100 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Cocina — Completar cantidad faltante | VASOS DE CARTON PARA CAFÉ 50 UNIDADES | 2 paquetes | 150 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Cocina — Completar cantidad faltante | VASOS PLASTICOS PARA BEBIDA 100 UNIDADES | 2 paquetes | 200 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Cocina — Completar cantidad faltante | CAFÉ SOLUBLE BOTE | 1 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | BALLETAS DE COCINA PAQUETES DE 3 UNIDADES | 0 | 2 paquetes |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CUBO PARA FREGAR | 0 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ESCOBAS PARA BARRER | 0 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ESTROPAJO DE METAL | 0 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ESTROPAJO PARA LAVAR PLATOS | 0 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | FREGASUELOS | 0 | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LABAVAJILLAS DE PLATOS | 0 | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LEJIA NORMAL LIQUIDA | 0 | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | MOCHOS PARA FREGAR | 0 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PAPEL DE COCINA EN ROLLO | 0 | 1 rollo |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | RECOGEDOR DE BASURA | 0 | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CARBÓN BOLSAS DE 5 KILOS | 0 | 12 bolsas |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PASTILLAS PARA ENCENDER FUEGO | 0 | 1 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ACEITE GIRASOL 5 LITROS | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ACHOTE PASTA | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ACUARIUS DE 2 LITROS (pastores) | 0 | 4 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJINO MOTO | 0 | 1 bolsa |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJO ACEITE EN BOTE PARA UNTAR DE 800 ML | 0 | 4 botes |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJO EN POLVO | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AJO NATURAL EN MALLAS | 0 | 1 kilo |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ALUBIAS NEGRAS DE BOTE | 0 | 4 botes |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | APIO | 0 | 2 fajos |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ARROZ LARGO | 0 | 5 bolsas de 1 kilo |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | AZUCAR BLANCA BOLSAS DE 1 KILO | 0 | 3 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | BEBIDA COCA COLA MEDIO LITRO | 0 | 90 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | BEBIDA ISOTÓNICA COLOR AZUL | 0 | 90 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CARNE CHULETA DE TERNERA SIN HUESO 250G | 0 | 90 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CARNE PICADA MIXTA PARA SPAGUETIS | 0 | 2 kilos |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CEBOLLA BLANCA | 0 | 2 kilos |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CEBOLLA ROJA | 0 | 2 kilos |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CHULETA DE AGUJA DE CERDO | 0 | 10 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | CILANTRO | 0 | 2 fajos |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | COCA COLAS DE 2 LITROS (pastores) | 0 | 4 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | COMIDO EN BOTE | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | HUEVOS CUBETAS DE 12 | 0 | 3 cubetas |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LECHE ENTERA DE 1 LITRO | 0 | 3 litros |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LIMÓN | 0 | 2 kilos |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | LONGANIZAS | 0 | 180 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | MAÍZ DULCE | 0 | 45 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | MORCILLAS | 0 | 100 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | OREGANO EN BOTE | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PAN DE BARRA | 0 | 50 barras |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PATATAS GRANDES 200G |  | 90 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PEREGIL EN BOTE | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PIMIENTA NEGRA | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PIMIENTO VERDE | 0 | 1 kilo |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PIMIENTON ROJO DULCE EN BOTE | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PLATANO DE FREIR (MADURO) | 0 | 8 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | POLLO CUARTOS TRASEROS | 0 | 90 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | POLLO ENTEROS (pastores) | 0 | 2 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | PUERRO | 0 | 4 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | QUESO FRESCO COSTEÑO | 0 | 1 kilo |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | SAL NORMAL | 0 | 2 bolsas |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | SPAGUETIS | 0 | 2 paquetes |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | TOMATE NATURAL | 0 | 4 kilos |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | TOMILLO EN BOTE | 0 | 1 bote |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | TORTILLA DE PATATA EN PAQUETE | 0 | 14 paquetes |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ZUMOS DE NARANJA 2L | 0 | 10 |  | David Luzuriaga | 26 ago
No urgente (cerca de octubre) | Cocina — Comprar limpieza y alimentación (perecedero, cerca de octubre) | ZUMOS MULTIFRUTAS 2L (pastores) | 0 | 5 |  | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Logística — Verificar TERMOS en bodega (nuevo) | TERMOS | 8 | 9 | Discrepancia detectada en retrospectiva 17 ago — confirmar cantidad real | Marco Guanuchi | 19 ago (miercoles)
Se puede avanzar ya | Sueltos de la retrospectiva (fuera del inventario formal) | Cruz — pico/cortafierro para el hueco |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): O coordinar hacerlo días antes; David puede prestar herramienta de obra | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Sueltos de la retrospectiva (fuera del inventario formal) | Elementos para las prédicas (copa de cristal) |  |  |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Sueltos de la retrospectiva (fuera del inventario formal) | Protocolo de numeración de radios y responsable por radio |  |  |  | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | NEVERAS AZULES PARA ALIMENTOS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | PAPEL ALUMINIO |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | SERVILLETAS PAQUETES |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | BANDEJA INFERIOR DE PARILLA |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | CARETILLA PARA ENCENDER EL CARBON |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | PARRILLA METALICA PARA ASAR GRANDE |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | David Luzuriaga | 26 ago
Se puede avanzar ya | Cocina — Pendientes varios | CAJAS DE AZUCAR INDIVIDUALES |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): ALMACEN RUGE (ya en stock) — confirmar con Adrián Rivera que esté en buen estado y la cantidad correcta. | David Luzuriaga | 26 ago
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | ADAPTADOR DE GRIFO |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | BANDERAS DE ESPAÑA |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | BANDERAS DE TRIBU |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | BATERIA MARCA BOSH |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | BIDON DE AGUA CAPACIDAD 1.000 LITROS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | BUTANO PORTABLE PARA COCINAS DE SENDERISTAS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y GUIAS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CABLES DE CONEXIÓN DE BATERIA A CRUZ |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CAJAS DE MADERA PARA RECIBIR PROVISIONES Y AGUA(OFRENDA) |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CAPAZOS NEGROS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | COCINAS PORTATILES DE GAS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y GUIAS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CONECTOR RAPIDO DE GRIFO |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CONEXIÓN PARA ADAPTADOR IBC CON GRIFO PARA BIDON |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | CRUZ DE MADERA CON ILUMINACION LED |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | KIT PRIMEROS AUXILIOS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | LEÑA PARA FOGATA |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | LONA DE BIENVENIDOS PARA RECIBIR VISITA Y STAND |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | LONA VERTICAL DE RUGE (LLEGADA A XODOS PIEDRA ) |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | LONAS AZULES LAS MAS GRANDES |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | LONAS ROJAS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | LONAS VERDES QUE VAN A SUELO DEBAJO DE LA PRINCIPAL |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | MACHETE |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y SEGURIDAD | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | MANGUERA VERDE |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | MANTAS TERMICAS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | PALAS PEQUEÑAS PARA TRIBUS |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y GUIAS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | PLASTICOS NEGROS GRANDES |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02
Depende del miércoles | Logística — Verificar propiedad existente | ROTULO LUMINOSO SUPERIOR RUGE (LLEGADA A CENA DEL REY) |  |  | CONFIRMADO 17 ago (version final Mariano): LOGÍSTICA Y EVENTOS | David Luzuriaga | 2026-09-02

## Reparto detallado por persona
Ruge — Reparto detallado por persona (a partir de la llamada del 17 ago 2026)
Encargado general = responsable de todo el grupo de tareas ante Mariano. Tarea especifica = dentro de un grupo con otro encargado general, esta persona se hace cargo puntualmente de esa tarea para no sobrecargar a una sola persona.
Grupo de tareas | Rol en esta tarea | Tarea / detalle especifico | Con quien hablar | Fecha limite | Notas
Marco Guanuchi
Producción — Confirmar préstamos | Encargado general del grupo | Cámara de fotos (Iglesia) y Dron DJI Pro 5 | David Valera (encargado iglesia) por las cámaras. Dron ya prestado por Marcos J., solo confirmar. | 26 ago
Logística — Gestión con Costa Rica | Encargado general del grupo | Bandera España (ya en bodega), camisetas Ruge, etiquetas mochilas, gorra, parche | Administración de la iglesia (pedido). Confirmar que Costa Rica traiga etiquetas/camisas/gorras/parches. | 26 ago
Logística — Confirmar préstamos | Encargado general del grupo | Altavoz, cuerdas seguridad, estuche insulina (lo tenés vos), mantel verde, mesas, radios iglesia x10 | Chiriguaya (altavoz), Néstor (cuerdas), Juliana (radios x10, confirmar que funcionen) | 26 ago
La Voz — Comprar | Encargado general del grupo | Caramelos propóleo, miel con limón, spray garganta | Familia de Marco Jurado (compra ella), vos solo corroborás | 9 sept
Buscar proveedores y comparar precios | Encargado general del grupo | Ítems con cantidad faltante ya confirmada | — | 2 sept
Checklist de inventario por categoría | Encargado general del grupo | Marco de la reunión del miércoles: qué hay, qué falta, estado | Equipo completo, reunión presencial | 19 ago (miércoles)
Verificar TERMOS en bodega (nuevo) | Encargado general del grupo | Discrepancia: figuran 9 en bodega, solo se confirmaron 8 | Confirmar en la reunión del miércoles | 19 ago (miércoles)
Logística — Confirmar alquiler | Tarea especifica dentro de este grupo | Bus de 55 plazas: mismo presupuesto, nueva fecha | Andrés Uquillas (lo alquiló la vez pasada) | 19 ago (miércoles) | Encargado general del grupo: Julio
Logística — Confirmar alquiler | Tarea especifica dentro de este grupo | Radios VHF x15 y teléfonos satelitales x2 | Buscar empresa de alquiler en Valencia | 19 ago (miércoles) | Encargado general del grupo: Julio
Julio Cesar Navia
Logística — Encargar fabricación | Encargado general del grupo | Estructura de sujeción de rótulos, pegatinas nombre/talla y provisiones | Néstor (estructura, confirmar argollas), Marco Chiriguaya / Levis (pegatinas). Rótulo luminoso ya listo. | 26 ago
Logística — Decidir compra o préstamo | Encargado general del grupo | Alargador eléctrico para letrero, pala metálica para carbón | Administración (alargador ya en la iglesia), Néstor (pala, puede saber si hay) | 26 ago
Logística — Confirmar alquiler | Encargado general del grupo | Camión caja cerrada y furgoneta; troncos; seguimiento del bus | Mateo y Jefferson (camión/furgoneta); vendedor de troncos vía Marco Jurado (2-3 oct); seguimiento a Marco Guanuchi por el bus | 19 ago (miércoles) — MÁXIMA URGENCIA | Encargado del conjunto — reporta a Mariano
Logística — Comprar (no perecedero) | Encargado general del grupo | Bolsas basura/ziploc (Mercadona), fuegos pirotécnicos y guantes (cualquier sitio). Arena y paja: lote de piscina. | Le pregunta a Mauricio (Eventos) quién compró arena/paja el reto pasado — pendiente respuesta | 9 sept | Cinta reflectante y figuras de premios las lleva Mariano directo con Richard
Comprar, recibir y almacenar lo comprado | Encargado general del grupo | Coordinar recepción y almacenamiento (único del equipo en Valencia) | Se mueve en metro/bus. Cerca de la fecha del reto, todo el equipo ayuda con entregas grandes. | 16 sept
David Luzuriaga
Logística — Completar cantidad faltante | Encargado general del grupo | Agua senderistas, antorchas LED, cal, cañas antorchas, cuerda blanca, focos LED, pala grande, platos cena del rey | Antorchas LED: confirmar con Marco Guanuchi si él las compró (link Amazon). Armar lista completa el miércoles y mandársela a Mariano. | 26 ago (revisar el miércoles)
Cocina — Pendientes varios | Encargado general del grupo | Atizador de carbón, cucharas de plástico | Adrián Rivera (encargado real de cocina) | 26 ago
Cocina — Decidir compra o préstamo | Encargado general del grupo | Utensilios y menaje de cocina/barbacoa | Adrián Rivera — no hace falta estar encima de él | 26 ago
Cocina — Confirmar préstamos | Encargado general del grupo | Afilador cuchillos, microondas x2, olla 100L, sartén wok, foco reflector | Adrián Rivera | 26 ago
Cocina — Completar cantidad faltante | Encargado general del grupo | Platos, tenedores, vasos, café soluble | Adrián Rivera | 26 ago
Cocina — Comprar limpieza y alimentación | Encargado general del grupo | Limpieza de cocina + alimentación completa (comprar cerca del 1 oct) | Adrián Rivera | 28 sept | Carnes (crítico, hubo problema antes): David lo ve junto con Adrián Rivera — confirmado 17 ago
Sueltos de la retrospectiva | Encargado general del grupo | Cortafierro/cincel para la cruz, revisar elementos de las prédicas | Ya tiene herramienta, revisa qué falta | —
Logística — Confirmar alquiler | Tarea especifica dentro de este grupo | Pick-up / camión de caja abierta: buscar dónde alquilarla | — | 19 ago (miércoles) | Encargado general del grupo: Julio
Mariano Barcelona
Proponer compra a administración de la iglesia | Encargado general (coordinador) | Armar la propuesta de presupuesto general para presentar | Administración de la iglesia / Juliana | 4 sept
Coordinación general — presupuestos | Rol de coordinador, no tarea de campo | Recibir los presupuestos/listas que arman Marco, Julio y David (ej. la lista del miércoles de David) y pasarlos a administración (Juliana) | Juliana (administración) | Según llegue cada lista | NO es Mariano quien sale a comprar o pedir presupuesto a proveedores directo — eso lo hacen Marco/Julio/David con sus contactos.
Coordinación general — Marco Jurado | Rol de coordinador, no tarea de campo | Punto de contacto general con Marco Jurado (quien a su vez conecta con Richard, guantes, fuegos pirotécnicos, etc. dentro de las tareas de Julio) | Marco Jurado | Continuo | Corregido 17 ago: cinta reflectante/figuras de premios NO son tarea operativa de Mariano — son parte del bloque de Julio, vía Marco Jurado/Richard.
Control general de cumplimiento | Rol de coordinador, no tarea de campo | Controlar que Marco Guanuchi, Julio y David cumplan las tareas que se comprometieron a hacer | Marco Guanuchi, Julio Cesar Navia, David Luzuriaga | Continuo